Утверждаю

Директор МБОУ»СОШ № 5» г.Аргун

_________У.М.Асхабов

28.08.2018г.

План мероприятий

(«дорожная карта»)

по обеспечению условий развития доступной среды в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 5»

на 2016 – 2020гг.

- Обоснование целей обеспечения доступности для инвалидов образовательных и воспитательных услуг.

Одним из приоритетов социальной политики Российской Федерации в области социальной защиты инвалидов в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права является реализация комплекса мер, направленных на создание инвалидам равных с другими гражданами возможностей для участия в жизни общества, в том числе равное право на получение всех необходимых социальных услуг для удовлетворения своих нужд в различных сферах жизнедеятельности.

Правительство Российской Федерации, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и организации независимо от организационно-правовых форм (согласно статье 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации») создают условия инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры.

Анализируя созданные условия для детей-инвалидов в системе образования,

В.В. Путин ставит следующие задачи: «Уже к 2016 году количество школ, в которых создана безбарьерная среда, должно вырасти более чем в 8 раз – с 1,2 тыс. сегодня до 10 тыс. У нас сегодня доля  общеобразовательных учреждений в которых создана универсальная безбарьерная среда составляет всего 2,5%».

В соответствии с Государственной программой Российской Федерации

«Доступная среда» на 2011–2015 годы к 2016 году доля общеобразовательных  учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве

общеобразовательных учреждений, должна составить не мене 20%. В рамках  государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы» предусмотрено формирование условий беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

Организация обучения детей-инвалидов в обычных образовательных учреждениях преимущественно по месту жительства позволяет избежать их помещения на длительный срок в интернатные учреждения, создать условия для проживания и воспитания детей в семье и обеспечить их постоянное общение со сверстниками, что способствует формированию толерантного отношения граждан к проблемам инвалидов, эффективному решению

проблем их социальной адаптации и интеграции с обществом. Необходимым условием реализации указанного направления является создание в обычном образовательном учреждении универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов.

Таким образом, перед  школой встаёт проблема обеспечения получения образовательной услуги всеми  маломобильными  категориями  детей- инвалидов (с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата), которую решить возможно только через целенаправленное планирование деятельности образовательного учреждения.

Цель плана:

обеспечение условий безбарьерной среды для получения образовательных услуг детьми - инвалидами с поражениями опорно-двигательного аппарата, использующих при передвижении вспомогательные средства (кресла-коляски), с дефектами органов зрения, слуха.

Задачи:

- Создать условия для свободного доступа и передвижения инвалидов в школе.

- Обеспечить равный доступ инвалидов к образовательным и воспитательным услугам.

2.  Этапы и сроки реализации плана:

1 этап  подготовительный – 2016-2017уч.г.

2 этап  практический (реализация плана при условии финансирования)  - 2018-2019г.г.

3 этап заключительный - 2020г.

Ожидаемые результаты:

- Обеспечение  равного доступа инвалидов к образовательным и воспитательным услугам в школе.

- Повышение социальной активности инвалидов, преодоление социальной разобщенности.

- Повышение качества жизни инвалидов.

- Показатели доступности

По состоянию на 01.07.2016г. в школе:

- общая численность детей-инвалидов – 6;

- количество детей-инвалидов, обучающихся совместно на дому;

- количество педагогов, прошедших специальную подготовку для работы с инвалидами – 0;

- количество подготовленных для работ с инвалидами тьюторов, помощников, посредников – 0;

- количество аудиторий и других помещений, приспособленных для обучения инвалидов – 0.

4. Перечень  мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности объектов и услуг для инвалидов  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5»г.Аргун

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Сроки реализации | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационные мероприятия. |  |  |  |  |
| 1.1. | Издание приказа о назначении ответственного за разработку плана мероприятий («дорожной карты») по обеспечению доступности школы и услуг для инвалидов на 2016-2020гг. | Хамурадова Н.М. | июль 2016г. |  |
| 1.2. | Нормативно-правовое обеспечение: - изучение нормативных документов; - изучение позитивного опыта работы образовательных учреждений; - разработка и реализация перспективного плана мероприятий. | Администрация школы, ответственное лицо | июль- август 2016г. | Разработка плана |
| 1.3. | Обновление базы данных учащихся с ограниченными возможностями | Социальный педагог | Август – сентябрь 2016г (ежегодно) | Актуализация данных |
| 1.4. | Создание рабочей группы по решению вопросов формирования условий развития доступной среды для инвалидов | Асхабова Л.В. | октябрь 2016г. | Привлечение к решению вопросов общественности |
| 1.5. | Внесение предложений по использованию инклюзивного образования в образовательную деятельность школы | Товсултанова Р.Ш. Методический совет школы | август 2016г. | Корректировка рабочих программ |
| 1.6. | Освещение на сайте школы вопросов «Доступная среда для детей - инвалидов» | Оздоев Г.С. | В течение всего периода | Информированность участников образовательных отношений |
| 1.7. | Проведение заседания Совета школы с целью выработки предложений по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов | Председатель Совета школы, | ноябрь 2016г. | Привлечение дополнительных средств финансирования |
| 1.8. | Совещание при директоре по вопросу реализации плана | Директор , зам.дир.по УВР | ноябрь 2016г. | Информирование педагогов, изменение парадигмы мышления пед.работников |
| 1.9. | Внесение изменений в должностные инструкции | Арсамекова М.Р., Хамурадова Н.М. | январь 2016г. | Конкретизация деятельности пед.работников в организации работы с детьми - инвалидами |
| 1.10. | Организация методических семинаров по изучению образовательных программ, методики работы с детьми-инвалидами | Товсултанова Р.Ш. Методический совет школы | постоянно | Повышение профессионального уровня педагогических работников |
| 1.11. | Формирование образовательной программы | зам.дир.по УВР НШ и СШ | 2016г. | Готовность к работе (программно-методические условия для обучения детей-инвалидов) |
| 1.12. | Организация обучения детей в соответствии с индивидуальными программами реабилитации | Хамурадова Н.М., Арсамекова М.Р. учителя-предметники классные руководители | постоянно | Реализация права на инклюзивное образование |
| II. Мероприятии по обеспечению доступности образовательного учреждения для инвалидов |  |  |  |  |
| 2.1. | Выявление существующих ограничений и барьеров, препятствующих доступности школьной среды для детей - инвалидов, оценка потребности в устранении | Хамурадова Н.М., Арсамекова М.Р. | 2017г. | Планирование целевых субсидий на 2016-2018г.г. |
| 2.2. | Подготовка проектно-сметной документации: - установка наружного пандуса и реконструкция входной группы; - установка поручней вдоль стен 1 этажа; - разметка контрастных полос по полу; - капитальный ремонт туалета на 1-ом этаже | Зам.по АХР Тимералиев А.Х. | 2017г. | Подготовка финансово –нормативной базы |
| 2.3. | Установка пандуса наружного с реконструкцией входа в школа | Зам.по АХР Тимералиев А.Х. | 2018г. | Повышение доступности детей-инвалидов в образовательное учреждение |
| 2.4. | Установка мобильного подъемника, покрытия крыльца | Зам.по АХР Тимералиев А.Х. | 2018г. | Повышение доступности детей-инвалидов в образовательное учреждение |
| 2.5. | Установка кнопки вызова персонала для инвалидов колясочников с целью оказания им помощи при въезде в здание | Зам.по АХР Тимералиев А.Х. | 2016г. | Повышение доступности детей-инвалидов в образовательное учреждение |
| III. Мероприятия по обеспечению услуг для инвалидов с учетом нарушенных функций (зрение, слух, опорно-двигательный аппарат), оказанию помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию услугами образовательного учреждения |  |  |  |  |
| 3.1. | Приобретение и установка средств связи, информации и сигнализации (звуковые, световые, тактильные), тактильных табличек, тактильных мнемосхем, упрощающих ориентацию инвалидов с нарушением слуха и зрения | Оздоев Г.С. | 2018г. | Эффективность оказания индивидуальной помощи |
| 3.2. | Организация дистанционного обучения |  |  |  |
| 3.3. | Оснащение специальным реабилитационным компьютерным оборудованием для организации коррекционной работы и обучения инвалидов по слуху и зрению, с нарушениями опорно –двигательного аппарата | Администрация школы | 2017-2020г. | Готовность к работе школы с отдельными категориями детей |
| 3.4. | Создание благоприятных, комфортных условий в образовательном учреждении, проведение бесед, круглых столов среди школьников с целью формирования у них толерантного отношения к детям-инвалидам. | Хамурадова Н.М., Арсамекова М.Р. Классные руководители | В течение всего периода | Удовлетворённость образовательным учреждением |
| 3.5. | Создание волонтерских групп в образовательном учреждении с целью формирования у школьников толерантного отношения к детям-инвалидам и детям с ОВЗ | Зам.дир.по ВР и Классные руководители | В течение всего периода | Социальная адаптация |
| IV. Мероприятия по обеспечению специалистами, работающими с инвалидами (помощники, тьюторы, социальные педагоги, педагоги-психологи и др.) |  |  |  |  |
| 4.1. | Повышение квалификации следующих сотрудников | Хамурадова Н.М., Арсамекова М.Р. | 2016-2020гг. | Готовность к реализации образовательной программы |
| 4.2. | Подбор кадров и привлечение внутренних кадровых резервов для работы в школе с целью обучения и развития детей с ограниченными возможностями. | Администрация школы | 2016-2020гг. | Готовность к реализации образовательной программы |
| 4.3. | Введение в штатное расписание дополнительных ставок учителей-логопедов, педагогов- психологов, дефектологов; | Гл.бух.Умаров П.У. | 2016-2020уч.г. | Эффективность оказания индивидуальной помощи |
| 4.4. | Разработка и составление образовательных и реабилитационных программ для реализации в школе, обучения и развития детей с ограниченными возможностями. | Учителя-предметники | 2016-2020г.г. |  |